## Sheet1
Этап | Задача | Дата начала | Продолжительность (дни) | % выполнения | Ответственный | Дата окончания | Milstone
Планирование | Сбор требований, формирование функционального ТЗ | 10.01.2025 | 7 | 100 | Каматали | 16.01.2025
Анализ и ТЗ | Выбор стека технологий и оборудования | 10.01.2025 | 5 | 75 | Романов | 14.01.2025
Дизайн | Проектирование архитектуры системы (бэкенд + IoT) | 15.01.2025 | 6 | 90 | Романов | 20.01.2025
Milstone | Milstone 1 | 2025-01-16 | 1 | null | Каматали | 2025-01-22 | valid
Дизайн | Дизайн интерфейса мобильного приложения (Figma) | 17.01.2025 | 8 | 80 | Каматали | 24.01.2025
Разработка | Настройка облачной БД и аутентификации (Firebase) | 21.01.2025 | 5 | 0 | Романов | 25.01.2025
Разработка | Разработка REST API и бизнес-логики | 26.01.2025 | 12 | 0 | Романов | 06.02.2025
Разработка | Прошивка контроллера (ESP32) — управление лампочкой | 26.01.2025 | 10 | 0 | Каматали | 04.02.2025
Разработка | Разработка мобильного приложения (Flutter) | 27.01.2025 | 18 | 0 | Каматали | 13.02.2025
Интеграция | Интеграция устройства с облаком и API | 07.02.2025 | 8 | 0 | Оба | 14.02.2025
Тестирование | Функциональное тестирование сценариев | 15.02.2025 | 7 | 5 | Каматали | 21.02.2025
Тестирование | Тестирование безопасности и отказоустойчивости | 15.02.2025 | 6 | 0 | Романов | 20.02.2025
Документация | Техническая документация + инструкция пользователя | 22.02.2025 | 6 | 0 | Каматали | 27.02.2025
Внедрение | Подготовка демо-стенда, запись презентационного видео | 28.02.2025 | 5 | 0 | Оба | 04.03.2025
Поддержка | Багфиксы и поддержка демо-версии (30 дней) | 05.03.2025 | 30 | 0 | Романов | 03.04.2025